咪咕视频智能推理平台单项工程实施方案

一、实施目标与原则

1.1 实施目标

本工程建设目标主要包括：

依托咪咕视频智能推理平台，提升判别式模型训推效率，通过点播/直播分布式推理服务，支撑基于关键事件识别和画面实时理解的智慧观赛需求，助力AI+产品年累计使用用户数达600万。

本期工程主要建设内容如下：

新建设咪咕视频智能推理平台，对接咪咕智能推理基础平台，提供统一的算力调度、判别式模型训练发布、判别式模型推理及管理应用于一体的能力。支持任务与模型级算力调度，具备模型训练（含参数调优、质量评估、量化加速）、点播/直播分布式推理及按性能与算力属性的模型版本管理能力。

具体目标包括：

（1）提升训推效率：通过统一的算力调度和分布式推理服务，显著提升判别式模型的训练和推理效率。

（2）支撑智慧观赛：通过关键事件识别和画面实时理解能力，打造专业、沉浸互动的行业领先智慧观赛体验。

（3）服务用户需求：满足用户对交互性、实时性、自由性的高阶需求，解决迭代慢、规模效应低等业务创新瓶颈。

（4）赋能AI+业务：基于平台点播/直播分布式推理服务，针对体育场景通过加载判别式模型，形成赛事事件分析、战术解析、战术沙盘等AI辅助能力及深度内容创作能力。

1.2 实施原则

根据源文件第8章质量要求，本工程的建设遵循以下原则：

（1）先进性：系统设计应立足先进的技术，采用业界共同认可的标准，选择的技术或产品符合技术未来发展方向，并尽可能采纳主流的、具有代表性的产品，以保证未来构造的系统具有较强生命力。系统的设计要符合面向对象思想，分层管理。系统的模型设计、软件结构以及软硬件系统都应采用当前主流的技术。

（2）标准化与开放性：系统网络系统、设备系统、系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准，系统采用分布式开放结构，充分考虑与外部系统的接口。

（3）安全性：系统应具备统一、完善的多级安全机制，以保证系统的安全性。系统应能抵御互联网上常见的各种攻击。

（4）可用性和可靠性：系统应提供高可用性以及数据多重保护，应避免由于单点故障影响整个系统正常稳定运行，避免关键信息的丢失。

（5）易用性：系统应提供友好的中文图形操作界面和在线帮助，系统应向用户提供方便、快捷的业务使用体验，同时便于系统管理员和操作员的维护、管理。

（6）可扩充性：系统的软件设计采用模块化体系结构，新功能的引入不影响原有的功能模块，具有良好的可扩展性。同时，系统的容量可随硬件的扩容和软件的升级达到更高的要求。

（7）高可靠维护性：系统的网络系统、设备系统、系统软件、应用软件都应提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员的维护和管理。

（8）经济性：系统的建设应考虑投资的经济性，本着经济实用的原则，充分利用已建功能模块，保护已有投资。

二、实施计划大纲

根据项目总体建设进度安排情况，本工程进度安排如下表所示：

| 序号 | 阶段 | 计划时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成开工启动 | 2025年12月 |
| 2 | 完成设备安装 | 2025年12月 |
| 3 | 完成系统调测 | 2025年12月 |
| 4 | 完成验收测试 | 2025年12月 |
| 5 | 完成割接上线 | 2026年1月 |
| 6 | 完成工程转资 | 2026年1月 |
| 7 | 试运行期结束 | 2026年4月 |
| 8 | 完成竣工验收 | 2026年4月 |
| 9 | 完成审计归档 | 2026年5月 |

三、实施过程管控

3.1 前期调研

深入调研业务需求，明确功能需求、性能需求、安全需求，输出需求规格说明书。围绕体育足篮重点版权赛事，面向媒体化、智能化方向，明确平台建设方向。

3.2 项目组成立

本着加强管理、提高效益、减少组织机构设置，合理组织劳动力的精神，建议采用集中维护方式，在上海设集中维护中心，负责全网的分析、统计与规划，网络参数的调整、接口协调，故障设备的修复。

由于移动通信设备的技术要求较高，必须适时培训一批合格的生产维护及管理人员，以确保工程的顺利进行及今后的维护运行。

（1）维护工作人员应能熟练掌握软件及硬件日常维护工作，并能及时排除常见的设备故障，做好设备管理工作。

（2）工程技术人员应能指导维护工作人员进行日常维护运行工作，能熟练地排除较复杂的设备故障，并能分析原因，采取纠正和预防措施。

（3）管理人员应能负责全面的技术管理工作。

培训由建设单位根据工程进度和需求情况统一安排。

3.3 开发平台搭建

本期工程根据业务需求预估共需申请41台服务器或虚机、70T NAS存储，其中预计自有资源申请10台虚机、24台服务器、70T NAS存储，移动云租赁7台服务器。所需资源优先由咪咕公司IT资源池提供，其无法提供的资源由移动云提供。按阶段进行硬件资源申请，前期先按照满足系统运行申请，按最小规模部署，后期根据业务实际发展按需扩容。

资源需求汇总如下表所示：

| 系统 | 模块 | 参考配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 咪咕视频智能推理平台 | 应用服务 | 48C/128GB/320GB | 24 | - |
| 咪咕视频智能推理平台 | 推理服务 | 32C/64GB/500GB/5880ADA GPU*4 | 4 | 16张GPU卡 |
| 咪咕视频智能推理平台 | 训练服务 | 32C/64GB/960GB/5880ADA GPU或昇腾910B*4 | 3 | 12张GPU卡 |
| 咪咕视频智能推理平台 | 数据库 | 8C/16GB/200GB SSD | 4 | - |
| 咪咕视频智能推理平台 | RabbitMQ中间件 | 8C/16GB/200GB SSD | 5 | - |
| 咪咕视频智能推理平台 | Kafka中间件 | 8C/16GB/200GB SSD | 1 | - |
| 咪咕视频智能推理平台 | NAS存储 | 70TB | 1 | - |

各模块详细说明：

（1）应用服务：部署业务应用服务，共需24台配置为48C/128GB/320GB的服务器。其中点播推理集群（1主1备）需8台服务器；3个直播推理集群（2主1备）需12台服务器；另外包括APP网关服务、API管理服务、集群管理服务、推理信息持久化服务、媒体接入网关服务、推理任务编排服务等。

（2）推理服务：部署通用算法服务，共需4台配置为32C/64GB/500GB/5880ADA GPU*4的服务器，共16张GPU卡。

（3）训练服务：在足球、篮球、乒乓球场景下，涵盖检测、跟踪、识别、分割、球场重建、赛事事件等方向，预估有3个场景并发训练，需要3台配置为32C/64GB/960GB/5880ADA GPU或昇腾910B*4的服务器，共12张GPU卡。

（4）数据库：部署数据库服务，需要4台配置为8C/16GB/200GB SSD的虚机（直播推理集群1套、点播推理集群1套、推理信息持久化存储1套、训练服务集群1套）。

（5）RabbitMQ中间件：部署RabbitMQ中间件，需要5台配置为8C/16GB/200GB SSD的虚机（3个直播推理集群3套、2个点播推理集群2套）。

（6）Kafka中间件：部署Kafka中间件，需要1台配置为8C/16GB/200GB SSD的虚机。

（7）NAS存储：用于存放临时录制音视频文件、球员和球队截图、推理特征数据、推理结构化信息等资源，以及临时训练集、验证集、测试集、训练日志、评估结果、可视化结果，需要70TB。

系统运行所需的支持软件环境如下表所示：

| 软件名称 | 软件类型 | 版本 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu | 操作系统 | 20.04 LTS及以上 | Linux服务器操作系统，支持GPU驱动 |
| Kubernetes (K8S) | 容器编排平台 | 1.24及以上 | 大规格异构集群管理和负载调度 |
| Docker | 容器引擎 | 20.10及以上 | 容器化运行环境 |
| NVIDIA Driver | GPU驱动 | 525及以上 | NVIDIA GPU驱动程序 |
| CUDA | GPU计算平台 | 11.8及以上 | NVIDIA GPU并行计算平台 |
| PyTorch | 深度学习框架 | 2.0及以上 | 模型训练与推理框架 |
| Python | 编程语言 | 3.8及以上 | 系统开发与模型训练编程语言 |
| MySQL | 关系型数据库 | 8.0及以上 | 业务数据存储 |
| RabbitMQ | 消息中间件 | 3.12及以上 | 推理任务消息队列 |
| Kafka | 流处理平台 | 3.5及以上 | 推理结果流式分发 |
| Nginx | 反向代理 | 1.24及以上 | API网关和负载均衡 |
| ONNX Runtime | 推理引擎 | 1.16及以上 | 跨平台模型推理引擎 |
| TensorRT | 推理优化 | 8.6及以上 | NVIDIA GPU推理优化引擎 |

3.4 配置管理

本期工程按阶段进行硬件资源申请，前期先按照满足系统运行申请，按最小规模部署，后期根据业务实际发展按需扩容。所需资源优先由咪咕公司IT资源池提供，其无法提供的资源由移动云提供。

3.5 质量保障

本工程的建设遵循以下质量要求：

（1）先进性：系统设计应立足先进的技术，采用业界共同认可的标准，选择的技术或产品符合技术未来发展方向，并尽可能采纳主流的、具有代表性的产品，以保证未来构造的系统具有较强生命力。系统的设计要符合面向对象思想，分层管理。系统的模型设计、软件结构以及软硬件系统都应采用当前主流的技术。

（2）标准化与开放性：系统网络系统、设备系统、系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准，系统采用分布式开放结构，充分考虑与外部系统的接口。

（3）安全性：系统应具备统一、完善的多级安全机制，以保证系统的安全性。系统应能抵御互联网上常见的各种攻击。

（4）可用性和可靠性：系统应提供高可用性以及数据多重保护，应避免由于单点故障影响整个系统正常稳定运行，避免关键信息的丢失。

（5）易用性：系统应提供友好的中文图形操作界面和在线帮助，系统应向用户提供方便、快捷的业务使用体验，同时便于系统管理员和操作员的维护、管理。

（6）可扩充性：系统的软件设计采用模块化体系结构，新功能的引入不影响原有的功能模块，具有良好的可扩展性。同时，系统的容量可随硬件的扩容和软件的升级达到更高的要求。

（7）高可靠维护性：系统的网络系统、设备系统、系统软件、应用软件都应提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员的维护和管理。

（8）经济性：系统的建设应考虑投资的经济性，本着经济实用的原则，充分利用已建功能模块，保护已有投资。

四、风险评估

在项目实施过程中可能出现各种风险，大致分为可预见性风险和不可预见性风险两种情况。以下对项目各方面可能存在的风险进行评估和分析。

4.1 技术风险

（1）异构算力适配风险：平台需兼容nvidia cuda GPU、昇腾MindSpore、摩尔线程MTT/USA、寒武纪MLU等多种异构算力，不同硬件平台的驱动兼容性、算子支持度、性能表现可能存在差异，可能影响模型训练和推理效果。应对措施：建立完善的硬件兼容性测试体系，优先验证主流GPU型号，逐步扩展其他硬件支持。

（2）模型转换精度损失风险：判别式模型在不同推理框架间转换时可能出现精度损失，影响最终业务效果。应对措施：建立模型转换前后的精度评估机制，设定可接受的精度损失阈值，必要时进行模型微调。

（3）实时推理性能风险：直播场景对推理延迟要求较高，多路并发推理可能导致性能瓶颈。应对措施：采用动态批处理、资源预分配等技术优化实时推理性能，建立性能基线监控。

4.2 资源风险

（1）GPU资源不足风险：本期规划28张GPU卡（推理16张+训练12张），随着业务规模扩大可能出现资源不足。应对措施：采用最小化部署起步，根据业务实际发展按需扩容；优化GPU资源调度策略，提高资源利用率。

（2）存储容量风险：70T NAS存储需要满足推理和训练的数据存储需求，随着数据积累可能面临容量不足。应对措施：建立数据生命周期管理策略，定期清理过期数据，必要时扩容存储。

4.3 安全风险

（1）模型安全风险：AI模型可能被窃取、篡改或恶意使用，训练数据可能泄露。应对措施：实施模型加密和数字签名保护，严格控制模型访问权限，建立完整的审计追踪机制。

（2）接口安全风险：对外提供的API接口可能遭受非法访问或恶意攻击。应对措施：实施严格的服务鉴权机制、接口并发控制、IP授权认证等措施，定期进行安全评估。

（3）数据安全风险：推理过程中产生的用户数据和业务数据可能被泄露或篡改。应对措施：实施数据分类分级管理，对敏感数据进行加密存储和传输，建立完善的数据备份和恢复机制。

4.4 进度风险

（1）需求变更风险：项目建设过程中需求可能发生变更，影响项目进度。应对措施：建立需求变更管理流程，对变更进行影响评估和审批控制。

（2）集成联调风险：平台涉及多个子系统和外部系统的集成，联调过程中可能出现兼容性问题。应对措施：制定详细的集成测试计划，分阶段进行联调验证。

4.5 运维风险

（1）系统稳定性风险：系统长期运行可能出现性能下降或故障。应对措施：建立完善的监控告警体系，实施定期巡检和健康检查，制定应急预案和故障恢复方案。

（2）人员能力风险：运维人员对新技术的掌握程度可能影响系统维护效果。应对措施：加强人员培训，编制详细的运维手册和故障处理指南，建立技术支持体系。